ชื่องาน / โครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   	4. ด้านผู้เรียน

มาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแก่นักเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีความ  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรม

ที่แตกต่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงาน / โครงการ        	ใหม่		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	นายมงคล จันทร์ทอง  นายเศรษฐวุฒิ จันทะมณี   นางอรพรรณ  สวนจันทร์                    นางสุมาลี  หลำหลี  นางสาวหนึ่งฤทัย  รักไชย  นายธนวินท์  จินดารัตน์  นางสุธินาญ  แก้วเรียง

นางสุบ๊ะ  มาลินี  นางจิราวดี  ชูเกิด  นายสำราญ  หมื่นสระชุม   นายบรรเทิง  นามวงศ์

นายสุเทพ  คงคาวงศ์  นายนิเวศน์  อะหวัง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาของไทยยุคปัจจุบันเน้นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มาตรา  6  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 	ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ด้านผลผลิต ต้องการพัฒนานักเรียนให้ได้แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่                       พึงประสงค์  เป็นส่วนสำคัญที่พัฒนานักเรียนในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาให้เกิดขึ้น จึงจำเป็นที่จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแก่นักเรียน

2.2 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

3.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 97

3.1.2 นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90

3.1.3 นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90

3.1.4 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    ร้อยละ 90

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

3.2.1 นักเรียนสามารถแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

3.2.2 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ

3.2.3 นักเรียนสามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

3.2.4 นักเรียนสามารถแสดงออก ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.  วิธีดำเนินการ

1.  ขั้นศึกษาข้อมูล (Study)

1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูปการศึกษา

ศึกษามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน จุดเน้นของ สพม.16  ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

1.2 ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนจากปีที่ผ่าน ๆ มา

2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)

2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ขั้นวางแผนดำเนินโครงการ (Plan)

3.1 ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการ

3.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

4.   ขั้นคำเนินการ (DO)

4.1 จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามที่ได้วางแผนไว้

5.  ขั้นประเมิน (Evaluation)

5.1 ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

6.  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Intigration)

6.1 ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ดีขึ้น

7. ขั้นรายงานผลการจัดทำโครงการ (Report)

7.1 สรุปผลการจัดทำโครงการ

7.2 รายงานผลการจัดทำโครงการ

5.  งบประมาณที่ใช้     80,000 บาท

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ | 2,000 | 730 คน | ตลอดปี | มงคล เศรษฐวุฒิ |
| ค่ายพุทธบุตร/ มุสลิมสัมพันธ์ | 30,000 | 420 คน | ก.ค.2560 | นางอรพรรณ/ นางสุมาลี |
| กิจกรรมวันสำคัญ (วันขึ้นปีใหม่, วันไหว้ครู,วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช,วันพ่อแห่งชาติ) | 8,000 | 730 คน | ตลอดปี | นายธนวินท์ |
| กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน | 2,000 | 730 คน | ตลอดปี | นายสำราญ |
| กิจกรรมโรงเรียนสุจริต | 2,000 | 730 คน | ตลอดปี | นางมารีน่า |
| กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ | 10,000 | 420 คน | ตลอดปี | นางจิราวดี |
| กิจกรรมของหายได้คืน | - | 730 คน | ตลอดปี | น.ส.หนึ่งฤทัย |
| กิจกรรมรำลึกวันก่อตั้งโรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์ | 2,000 | 730 คน | พ.ค. 2560 | นางอรพรรณ |
| กิจกรรมช่วยเหลือฌาปณกิจ | - | 730 คน | ตลอดปี | นางสุธินาญ |
| กิจกรรมคุณธรรม นำชีวิต (วันศุกร์) | 7,000 | 730 คน | ตลอดปี | นายมงคล |
| - กิจกรรมอบรมมารยาทไทย | 2,000 | 730 คน | พ.ค. 2560 | นางอรพรรณ |
| กิจกรรมเครือข่ายต้นแบบเยาวชนคนยุติธรรม | 2,000- | 730 คน | ตลอดปี | น.ส.หนึ่งฤทัย |
| กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง | 2,000 | 730 คน | ตลอดปี | นายสุเทพ |
| กิจกรรม จ.ช.วัยใสใส่ใจออมทรัพย์ | 500 | 730 คน | ตลอดปี | นางอรพรรณ |
| กิจกรรมยุวชนประกันภัย | 500 | 730 คน | ตลอดปี | นางสุบ๊ะ |
| กิจกรรมเมาลิด | 5,000 | 730 คน | ก.ค. 2560 | นายนิเวศน์ |
| กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ | 5,000 | 730 คน | ตลอดปี | ครูบรรเทิง |
| กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | - | 730 คน | ตลอดปี | นายนิเวศน์ |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ |  |  |
| ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ที่ได้รับการพัฒนามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับสูง | ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล | แบบประเมินพฤติกรรม |
| ผลผลิต |  |  |
| 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ขึ้นไป | ประเมินผลการตัดคะแนนด้านพฤติกรรมของนักเรียน ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น | แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนจากครูที่ปรึกษาชั้นเรียน แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจากครูที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ |

8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.1  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอจะนะ

8.2  องค์การบริหารส่วนตำบลคู

8.3  วัดน้ำขาวนอก  วัดกาญจนาวาส  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ

(................................................... )

ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(.................................................... )

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย  สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์