ชื่องาน / โครงการ	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มาตรฐานการศึกษา          มาตรฐานที่……1……ตัวบ่งชี้...........1.3, 1.4, 1.5............

มาตรฐานที่……3……ตัวบ่งชี้...........3.3, 3.4............

มาตรฐานที่……4……ตัวบ่งชี้...........4.3............

มาตรฐานที่……6……ตัวบ่งชี้...........6.1, 6.2, 6.3, 6.4............

ค่านิยม 12 ประการ         ค่านิยม   ข้อ  1 -  12

กลยุทธ์  สพฐ	ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ข้อที่  7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็งและต่อเนื่อง

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 16          ข้อที่  4.  ข้อ 4.5 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดที่เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้

ลักษณะงาน / โครงการ        	ใหม่		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นางฝีเสาะ     บินโหรน,นางสุบ๊ะ  มาลินี,นางถนอม  ไชยเพศ,

นางสุมาลี หลำหลี,นางสาวฮัสนา   หลำหลี

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา   2560

ชื่องาน / โครงการ	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    หลักการและเหตุผล

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 80 (3) กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดความมุ่งหมาย และหลักการการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างการ จิตใจ สติปัญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรนาการตามความเหมาะแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดให้ดำเนินการ คือ ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23 ข้อ(5) ) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิด มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ" ส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการ ข้อ 3 "ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ" และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ "เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านรักการเรียนรักการค้นคว้า..." การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นดำเนินการอย่างมีขั้นตอน มีระบบ มีเอกสารและกิจกรรมต่างๆครบถ้วน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

2.  วัตถุประสงค์

2.1    เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.2    เพื่อพัฒนาเทคนิคการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบของครูที่ปรึกษา

2.3    เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.4     เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน

2.5     เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนและสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์   ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่

เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

1.    นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

2.     ครูที่ปรึกษามีเทคนิคการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.     เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.     นักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.     ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนและสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

4.  วิธีดำเนินการ

4.1   S (Study)  ขั้นตอนการศึกษาวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

ศึกษาเอกสารการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.2   A (Analysis)  ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

ประชุมหัวหน้าระดับชั้นเรียนศึกษาปัญหา การดำเนินงานที่ผ่านมา  จุดเด่น จุดด้อย  ร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

4.3   P (Plan) ขั้นตอนการวางแผนวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2)  ประชุมอบรมสร้างความเข้าใจ หลักการ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน

3)  คณะกรรมการจัดทำกรอบภาระงานการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4)  คณะกรรมการจัดทำแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน

5)  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการตามปฏิทินที่กำหนด

4.4   D (Do)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานลงมือทำ

1)  จัดทำแฟ้มครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.1)  เสนอโครงการ   แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษา

1.2)  คณะทำงานทีมทำ  ทีมนำ  ทีมประสาน   ประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ    จัดทำตัวอย่าง

1.3)  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เอกสาร เตรียมให้ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน

1.4)  ดำเนินการอบรมครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน  สรุปการคัดกรองจัดทำเอกสาร

1.5)  ครูที่ปรึกษาดำเนินการดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง

1.6)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ส่งแฟ้มรายงานตามลำดับเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

2)    อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเครือข่าย

2.1)  เสนอโครงการ   แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเครือข่าย

2.2)  คณะทำงานประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ

2.3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร

2.4)  ดำเนินการอบรมผู้ปกครองเครือข่าย

2.5)  ผู้ปกครองเครือข่ายร่วมกับครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.6)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

3)     อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อนที่ปรึกษา  (กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC)

3.1)  เสนอโครงการ   แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา

3.2)  คณะทำงานประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ

3.3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร

3.4)  ดำเนินการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา

3.5)  เพื่อนที่ปรึกษาร่วมกับครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.6)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

4)    ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน

4.1)  เสนอโครงการ   แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา

4.2)  คณะทำงานประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ

4.3)  ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง

4.4)  ครูที่ปรึกษาดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน  สานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

4.5)   ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.6)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม  จัดทำเป็นเล่ม ส่งหัวหน้าระดับ   งานระบบดูแลช่วยเหลือ  และนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

4.5    E (Evaluate) คือ ขั้นตอนการประเมินผลวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

1) จัดทำแผน และประเมินผลการดำเนินโครงการ

2) กำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ

3) ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโครงการ ตามข้อเสนอแนะ

4) สรุปผลและรายงานผลโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

5) คณะทำงานวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา

โครงการในปีต่อไป

6) เผยแพร่ นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อคณะครู ผู้บริหาร

4.6      I   หมายถึง Integrate  ขั้นตอนการบูรณาการของงาน

รวมรวมการดำเนินงานกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหาการเรียน  ความประพฤติ   ปัญหาต่างๆ  เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

4.7    R  หมายถึง   Report   ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม  นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

5.  งบประมาณที่ใช้     65,000   บาท

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม |  | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา |  | ผู้รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดทำแฟ้มครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |  | 5,000 บาท | ครูทุกคน | พ.ค 60 |  | ครูสุมาลี |  |
| อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเครือข่าย |  | 15,000 บาท | ผู้ปกครองเครือข่ายห้องละ 2 คน | พ.ค 60 |  | ครูสุบ๊ะ |  |
| อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อนที่ปรึกษา |  | 10,000 บาท | ห้องละ 2 คน | พ.ค 60 |  | ครูถนอม ครูฮัสนา |  |
| ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน |  | 35,000 บาท | น.ร ทุกคน | ก.ค 60 |  | ครูฝีเสาะ |  |
| ### 7. การติดตาม ประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ### วิธีการประเมิน |  |  |  | ### เครื่องมือที่ใช้ |  |  |
| ### ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียน | ### - ประเมินแฟ้มระบบดูแล |  |  |  | ### - แบบประเมินแฟ้มระบบดูแล |  |  |
| ### จะนะชนูปถัมภ์ที่ได้รับการดูแล | ### ช่วยเหลือนักเรียน |  |  |  | ### ช่วยเหลือนักเรียน |  |  |
| ### ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมเครือข่ายผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป | ### - ประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนที่ปรึกษา ผู้ปกครองที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน |  |  |  | ### - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนที่ปรึกษา ผู้ปกครองที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน |  |  |
| ### 2. ร้อยละของจำนวนเพื่อนที่ปรึกษาที่เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษามีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 3. ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป |  |  |  |  | ### - แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  |
| ### 4. ร้อยละของชั้นเรียนมีแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |

8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - 8.1      กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  - กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  - กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  - กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  - กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

  - 8.6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางฝีเสาะ   บินโหรน)

ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายมงคล   จันทร์ทอง )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย    สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรม

จัดทำแฟ้มครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อแฟ้ม | 20 | 100 | 2,000 |
| 2 | จัดซื้อกระดาษ/กระดาษสี/กระดาษปก | 20 | 120 | 3,000 |
| รวม |  |  |  | 5,000 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเครือข่าย

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวิทยากร | 6 ช.ม | 600/ช.ม | 3,600 |
| 2 | ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 50 คน 2 วัน | 50 | 200 | 10,000 |
| 3 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 1,400 |
| รวม |  |  |  | 15,000 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อนที่ปรึกษา

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวิทยากร | 6 ช.ม | 600/ช.ม | 3,600 |
| 2 | ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 50 คน 1 วัน | 50 | 100 | 5,000 |
| 3 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 1,400 |
| รวม |  |  |  | 10,000 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรมครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าพาหนะในการเดินทาง | 700 | 50 | 35,000 |
| รวม |  |  |  | 35,000 |