ชื่องาน / โครงการ   โครงการสะเต็มศึกษา

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่  1,  2

ค่านิยม 12 ประการ  ข้อ 4  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลยุทธ์  สพฐ  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 16  ข้อ 5  นักเรียนมีสมรรถนะ  ความสามารถที่

หลากหลาย

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  2  การจัดการเรียนรู้

/

ลักษณะงาน / โครงการ        ใหม่	     ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	นางอัญชลี  แคยิหวา,  นางสาวมลธิรา  พยูนการ และนางสุธินาญ  แก้วเรียง

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ

1.  หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้าด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด ภายใน 5 ปี จะทำให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน

ดังนั้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  และเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้จัดทำโครงการสะเต็มศึกษาขึ้นมา

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

2.2  เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

-  นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.2  ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

-  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

-  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้

4.  วิธีการดำเนินการ (กระบวนการ SAPDEIR)

4.1  S (Study)  ศึกษาและเตรียมการ

-  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสะเต็มศึกษา

-  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ,  นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-  ศึกษาจุดเน้นของสพม.16  ,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด

-  เขียนโครงการ

4.2  A (Analysis)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  วางแผนการจัดกิจกรรม

4.3  P (Plan)  คณะทำงานประชุมวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม

-  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น

-  นำคุณครูทุกท่านศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา

-  คุณครูแต่ละระดับชั้น  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละภาคเรียนดังนี้

| ภาคเรียนที่ 1 |  |  | ภาคเรียนที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชั้น | ชื่อกิจกรรม |  | ชั้น | ชื่อกิจกรรม |
| ม.1 | ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง |  | ม.1 | The young designer |
| ม.2 | ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ |  | ม.2 | นาวาฝ่าวิกฤต |
| ม.3 | สว่างไสวด้วยสายน้ำ |  | ม.3 | ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม |
| ม.4 | บันจี้จั้มป์ |  | ม.4 | กังหันลมผลิตไฟฟ้า |
| ม.5 | ถุงประคบร้อน |  | ม.5 | สเลอปี้ |
| ม.6 | สัญญาณกันขโมย |  | ม.6 | ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด |

4.4  D (Do)  ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนด

4.5  E (Evaluation)  นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละระดับชั้น

4.6  I  (Intigrate)  นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม

4.7  R (Report)  จัดทำรายงานผลโครงการ

5.  งบประมาณที่ใช้  	5,000  บาท

6.  กิจกรรม  จำนวนเงิน  เป้าหมาย  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมศึกษาดูงาน | - | 95 | - ธันวาคม | ครูอัญชลี/ ครูมลธิรา |
| 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | 5,000 | 95 | - ตลอดปีงบประมาณ | ครูอัญชลี/ ครูมลธิรา |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ - ร้อยละของนักเรียนที่เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ - ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | - ประเมินจากสภาพจริง - คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน | - แบบสังเกต - ชิ้นงาน - การทดสอบ |
| ผลผลิต - ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา - ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้ | - การนิเทศ | - แผนการจัดการเรียนรู้ |

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

-  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ลงชื่อ                                                         ผู้เสนอโครงการ

(นางอัญชลี  แคยิหวา  )

ลงชื่อ                                                         ผู้ตรวจสอบโครงการ

(                                      )

ลงชื่อ                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ

(                                      )

ลงชื่อ                                                         ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอำนวย  สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรม

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเรียนรู้สะเต็มศึกษา |  |  | 5,000 |
| รวม |  |  |  | 5,000 |