ชื่องาน / โครงการ	ห้องเรียนสีขาว  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

มาตรฐานการศึกษา          มาตรฐานที่……1……ตัวบ่งชี้...........1.3, 1.4, 1.5

มาตรฐานที่……3……ตัวบ่งชี้...........3.3

มาตรฐานที่……4……ตัวบ่งชี้...........4.2,4.3

ค่านิยม 12 ประการ         ค่านิยม   ข้อ  1 -  12

กลยุทธ์  สพฐ	ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ข้อที่  7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็งและต่อเนื่อง

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 16          ข้อที่  4.  ข้อ 4.5 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดที่เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้

ลักษณะงาน / โครงการ        	ใหม่		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	นางฝีเสาะ     บินโหรน,นางสาวฮัสนา   หลำหลี,นายนิเวศน์  อะหวัง,นายเสรษฐวุฒิ

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา   2560

1.  หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของชาติ  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทยและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข  ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคน  และในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน  ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ  รวมทั้งปัญหาอุบัติภัย  ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  โครงการห้องเรียนสีขาว  จะช่วยให้เยาวชนของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  เป็นเยาวชนที่มีความรู้  ควบคู่ด้วยคุณธรรม  ไม่ฝักใฝ่อบายมุข  และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา  ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา  ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

จากผู้ที่เป็นแกนนำและครูที่ปรึกษา

2.2  เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน  แนะนำเพื่อน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และ

อุบัติภัย

2.3  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้  ความ เข้าใจ  ตระหนักถึงพิษภัย

ยาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย

2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง  และครูที่ปรึกษามีการบริหารจัดการ  ได้อบรม

สัมมนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรม  และติดตามประเมินผล

3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

1)  นักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  ทุกห้องเรียน

3.2  ด้านคุณภาพ

1)  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์เอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย

2)  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดกระบวนการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน  และปลอดจากอุบัติภัย

3)  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด  โรคเอดส์ เอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย

4.  วิธีดำเนินการ

4.1   S (Study)  ขั้นตอนการศึกษาวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

ศึกษาเอกสารการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว

เข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสีขาว

4.2   A (Analysis)  ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

ประชุมหัวหน้าระดับชั้นเรียนศึกษาปัญหา การดำเนินงานที่ผ่านมา  จุดเด่น จุดด้อย  ร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

4.3   P (Plan) ขั้นตอนการวางแผนวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

1)   จัดทำแผน  โครงการห้องเรียนสีขาว

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ประชุมคณะครู  ผู้เกี่ยวข้อง

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว

- อบรมนักเรียนแกนนำ

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

4.4   D (Do)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานลงมือทำ

1)  มาตรฐานด้านการป้องกัน

1.1  ปฏิบัติงานดูแลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  ประเมินผลห้องเรียนสีขาว

1.2  จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

1.3  จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันสารเสพติด

2)    มาตรฐานด้านการค้นหา

2.1)  ปฏิบัติงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

2.2)  สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   กลุ่มเสพ    กลุ่มติด

2.3)  จัดเตรียมคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอด  กลุ่มเสี่ยง   กลุ่มเสพ   กลุ่มติด   กลุ่มค้า

2.4)  รายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด

3)     มาตรฐานด้านการรักษา

3.1)  กำหนดนโยบายในการบำบัดรักษา

3.2)  บำบัดรักษานักเรียน กลุ่มติดสารเสพติดและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3)  จัดตั้งคลีนิคศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและเป็นคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

3.4)  กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

3.5)  รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร

3.6)  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

4)    มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง

4.1)  จัดทำตู้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหายาเสพติดและอบายมุข

4.2)  บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข

4.3)   รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อแก้ปัญหาตามลำดับ

4.4)   จัดทำประกาศเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง   นักเรียนแกนนำ   ผู้ปกครองเครือข่าย  ชุมชน    ตำรวจ   ทหาร  สาธารณสุข  ฯลฯ

5)    มาตรฐานด้านบริหารจัดการ

5.1)     กำหนดนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์

5.2)    กำหนดมาตรการ  การลงโทษปัญหาสารเสพติด  การสร้างขวัญ กำลังใจผู้ปลอดสารเสพติด

5.3)    แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์  ๕ ด้าน

5.4)    จัดตั้งห้องปฏิบัติการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว   บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติกิจกรรม

5.5)   บันทึกการประชุมในห้องปฏิบัติกิจกรรม

5.6)   จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย

5.7)   แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผล  จัดทำปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล    บันทึกการติดตามประเมินผล   และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - E (Evaluate) คือ ขั้นตอนการประเมินผลวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

- ดำเนินการตามโครงการ  นิเทศ  ติดตามระยะที่  1

- ดำเนินการตามโครงการ  นิเทศ  ติดตามระยะที่  2

- กำกับนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล

4)  รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่  1

5)  ดำเนินการตามโครงการ  นิเทศ  ติดตามระยะที่  3

6)  ดำเนินการตามโครงการ  นิเทศ  ติดตามระยะที่  4

7)  กำกับนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล

8)  รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่  2

9)  เผยแพร่ นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อคณะครู ผู้บริหาร

4.6      I   หมายถึง Integrate  ขั้นตอนการบูรณาการของงาน

รวมรวมการดำเนินงานกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหาการเรียน  ความประพฤติ ปัญหายาเสพติด  ปัญหาต่างๆ  เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

4.7    R  หมายถึง   Report   ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม  นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

5.  งบประมาณที่ใช้     5,000   บาท

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 1,000 บาท | ครูทุกคน | พ.ค 60 | ครูฮัสนา |
| พัฒนาครูที่ปรึกษาในการดำเนินการห้องเรียนสีขาว | - | ครูที่ปรึกษา ทุกคน | มิ.ย 60 | ครูฝีเสาะ |
| อบรมนักเรียนแกนนำ | 2,000 บาท | กรรมการห้องเรียน ละ 5 คน | มิ.ย 60 | ครูฝีเสาะ |
| ประเมินผลห้องเรียนสีขาว | - | ทุกชั้นเรียน | มี.ค 60 | ครูถนอม ครูฮัสนา |
| จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันสารเสพติด | 1,000 บาท | น.ร ทุกคน | ต.ค 59 - ก.ย 60 | ครูฝีเสาะ |
| - สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด - คัดกรองจำแนกกลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า | 1,000 บาท | น.ร ทุกคน | ต.ค59-ก.ย 60 | ครูมงคล |
| ดำเนินงานคลีนิคศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น | - | น.ร ทุกคน | ต.ค-ก.ย 60 | ครูฮัสนา |
| จัดทำตู้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหายาเสพติดและอบายมุข | - | น.ร ทุกคน | ต.ค-ก.ย 60 | ครูอรพรรณ |
| จัดประชุมเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนนักเรียนแกนนำ ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ฯลฯ | - | - กรรมการ นักเรียน - ผู้ปกครองเครือข่าย - ผรส.9 หมู่บ้าน - ตำรวจ - สาธารณสุข | พ.ย 60 | ครูฝีเสาะ |
| จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย | - | - กรรมการ นักเรียน - ผู้ปกครองเครือข่าย - ผรส.9 หมู่บ้าน - ตำรวจ - สาธารณสุข | พ.ย 60 | ครูฝีเสาะ |
| นิเทศ ติดตามระยะที่ 1-4 | - |  | ก.ย 60 | ครูฝีเสาะ |

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| - จัดทำแผน โครงการห้องเรียนสีขาว - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ประชุมคณะครู ผู้เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ทีมนำ ทีมประสาน ทีมทำ - อบรมนักเรียนแกนนำ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามโครงการ นิเทศ ติดตามระยะที่ 1 - ดำเนินการตามโครงการ นิเทศ ติดตามระยะที่ 2 - กำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 10. รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 11. ดำเนินการตามโครงการ นิเทศ ติดตามระยะที่ 3 12. ดำเนินการตามโครงการ นิเทศ ติดตามระยะที่ 4 13. กำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 14. รายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 | ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2559 มกราคม 2560 มีนาคม 2560 มีนาคม 2560 มีนาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฏาคม 2560 กันยายน 2560 กันยายน 2560 |

5.  งบประมาณ

| ที่ | ### กิจกรรม / คำชี้แจง ### ในการใช้งบประมาณ | หมวดรายจ่ายอื่น |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| ตลอดปีการศึกษา |  |  |  |  |
| 5.1 | วัสดุประดับและตกแต่งห้องเรียน 26 ห้อง |  | 1,000 | 1,000 |
| 5.2 | สัมมนานักเรียนแกนนำห้องละ 5 คน (130 คน + 10) | 2,000 |  | 2,000 |
| 5.3 | จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันสารเสพติด | 1,000 |  | 1,000 |
| 5.4 | สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด - คัดกรองจำแนกกลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า | 1,000 |  | 1,000 |
|  | รวมทั้งสิ้น |  |  | 5,000 |

6.  การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 นักเรียน เกิดความตระหนักในการ แสวงหาแนวทางส่งเสริมป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และ อุบัติภัย 6.3 นักเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วม ปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเป็นศูนย์รวม กิจกรรมในชั้นเรียน และปลอดจาก อุบัติภัย - โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย | - ประเมิน - สัมภาษณ์ - สังเกต | - แบบประเมิน - แบบสังเกต |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการสัมมนาตามโครงการห้องเรียนสีขาว  นำความรู้ทักษะที่ได้จากการ

สัมมนาไปดำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน

7.2  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทาง

ส่งเสริมป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และ

อุบัติภัย

7.3  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดกระบวนการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติในการดูแล

เอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน

และปลอดจากอุบัติภัย

7.3  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด  โรคเอดส์การตั้งครรภ์

ก่อน วัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย

ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ

( นางฝีเสาะ   บินโหรน )

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายมงคล  จันทร์ทอง )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ  เพราะ ....................................................................................................................

(นายอำนวย   สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์