ชื่องาน / โครงการ	พัฒนาโรงเรียนในฝันประจำปี 2560

มาตรฐานการศึกษา          มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่   6.1-6.4

ค่านิยม 12 ประการ           2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

กลยุทธ์  สพฐ		ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 16 ข้อที่ 5 นักเรียนมีสมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   	1 ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ลักษณะงาน / โครงการ        	ใหม่		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นางปิยรัตน์  ทองเต็ม

นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร

นายอับดุลฟาต๊ะ  บินเจ๊ะและ

ระยะเวลาดำเนินการ	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2560

- หลักการและเหตุผล

นับจากการดำเนินโครงการโรงเรียนในฝัน วิถีทางปฏิบัติที่เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแต่ละโรงในรุ่นแรก ที่ผ่านมามีทั้งการลองผิดลองถูก มีทั้งความล้มเหลวและการประสบผลสำเร็จ มีทั้งความไม่ยั่งยืนและความยั่งยืนของการทำงาน ยิ่งเวลาผ่านไปบทเรียนที่ได้รับ (lessons learned) มีจำนวนมากมายจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของโรงเรียน ในฝันรุ่นต่อๆ มา

หลังจากนั้นก็นำมาแลกเปลี่ยนกันในระหว่างกลุ่มโรงเรียนในโครงการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งก็อาจเรียกได้ว่าเป็นการจัดการความรู้แบบหนึ่ง (knowledge management) ได้ทดลองปฏิบัติมาหลายครั้ง ลองผิดลองถูกมานาน จนตกผลึกวิธี การเป็นที่ยอมรับของหลายฝ่าย เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าแนว ปฏิบัติที่ดี (good practices) หรืออาจถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ก็นำมาขยายผลในลักษณะการจัดประชุมทางวิชาการ (symposium) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดการความรู้ (knowledge management) การเทียบเคียง (benchmarking) และแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) เป็นวัฎจักรที่หมุนเวียนกันไปมาไม่มีการเกิดก่อนหลัง แล้วแต่ว่าปัจจัยใดจะเริ่มขึ้นก่อนไม่มีที่ สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีลักษณะการขยายผลออกไป มีระยะเวลา ยาวนานและเกิดประโยชน์โดยรวมกับองค์กรนั้นๆ ซึ่งในที่นี้คือตัวนักเรียน ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและ การมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จึงจัดโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (best practices) ของโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) แนวทางการพัฒนาโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้สามารถศึกษาหาความรู้ ต่อยอดและพัฒนาคุณภาพของงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้รับความรู้  สามารถวางแผนและดำเนินการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

1. โรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4.  วิธีดำเนินการ (กระบวนการ SAPDEIR)

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกระบวนการ SAPDEIR ตามขั้นตอนดังนี้

| ขั้นตอน | กิจกรรม |
| --- | --- |
| ขั้นที่ 1 S | การศึกษาข้อมูล (STUDY) โรงเรียนจัดประชุมโดยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาความสำคัญในโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา |
| ขั้นที่ 2 A | การวิเคราะห์ข้อมูล (ANALYSIS) ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสรุปผล กำหนดแนวทางโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา |
| ขั้นที่ ๓ P | ขั้นการวางแผนการดำเนินงาน (PLAN) ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. กำหนดกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มาร่วมพัฒนา 2. กำหนดหน้ารับผิดชอบของภาคีเครือข่าย 3. กำหนดระยะเวลาการประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายภาระงาน 4. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ ภาระงาน กิจกรรม โครงการ 5. ขอความร่วมมือ โดยอธิบายให้เห็นถึง ผลดี ของการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ 6. มอบหมายงาน บทบาทหน้าที่ตามภาระงาน ให้เห็นความสำคัญ ให้เกียรติ ให้การยอมรับและยกย่องชมเชยแก่ผู้ร่วมงาน |
| ขั้นที่ ๔ D | ขั้นการดำเนินการ (DO) - จัดทำเอกสาร “เทคนิคการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” - ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา |
| ขั้นที่ ๕ E | ขั้นการตรวจสอบ ติดตามการพัฒนา (EVALUATE) 1. กำหนดแนวทางการประเมินโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. กำหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ต่อโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดทำแบบประเมิน 4. ดำเนินการประเมิน 5. สรุปผลการประเมิน |
| ขั้นที่ 6 I | ขั้นการปรับปรุง พัฒนาและบูรณาการ (INTIGRATE) เป็นการนำผลของการดำเนินการโครงการ มาร่วมอภิปราย วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของงานให้มีคุณภาพโดย 1. ศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการ และผลการประเมิน 2. ร่วมวิเคราะห์ผล หาแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาสู่ความสำเร็จ 3. สรุปผลการ และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ และการบูรณาการ |
| ขั้นที่ 7 R | ขั้นการรายงานผล (REPORT) เป็นการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ โดย 1. กำหนดช่องทางการรายงาน 2. จัดทำรายงาน เอกสาร 3. ดำเนินการรายงานผลโดยวิธีการที่หลากหลาย |

5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าจัดทำเอกสาร “เทคนิคการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” | 5,000 | คณะครูและผู้บริหาร | 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2560 | นางปิยรัตน์ ทองเต็ม |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| ### ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ### วิธีการประเมิน | ### เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ### 1. บุคลากรของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมผลงาน/ผลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ### 2. บุคลากรของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ในวิชาชีพต่อไป | ### การสำรวจ , สอบถาม ### การสังเกต | ### แบบสำรวจ ### แบบสอบถาม ### แบบสังเกต |

8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - 8.1  ……………………………………..

  - 8.2  …………………………………….

  - 8.3  ……………………………………

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางปิยรัตน์  ทองเต็ม )

ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(.................................................... )

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(……………………..………. )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย  สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์