ชื่องาน/โครงการ  โครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา

กิจกรรม    โครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่

มาตรฐาน  สมศ		มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

ลักษณะงาน / โครงการ        	ใหม่	   ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ    นางอัจจิมา  เครือวัลย์  นางสุธินาญ  แก้วเรียง  นางนันทรัตน์  หลีเส็น

ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560

1.  หลักการและเหตุผล

การศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์  การพัฒนาประเทศในปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ  ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเองที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการสาระความรู้ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้อย่างสมดุล  สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ดังนั้นการศึกษาแบบโครงงานฐานวิจัยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทำให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว  จึงจัดทำโครงการศึกษาโดยโครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา  เพื่อพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ  และสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อนักเรียนพัฒนาทักษะการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานบนฐานวิจัย  ที่สามารถรวมกลุ่มกันศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือเรื่องที่สนใจ

2.  เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง

3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตที่ดีขึ้นทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น  หน้าที่รับผิดชอบ  การใช้สื่อและเทคโนโลยี  ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่  21

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลลัพธ์  (Outcome)

-  นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จำนวน  34  คน  เข้าร่วมกิจกรรม

3.2  ผลผลิต  (Output)

-  นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จำนวน  34  คน  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการศึกษาแบบโครงงาน  ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้หาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ชีวิต

4.  วิธีดำเนินการ

| กระบวน จัดการบริหาร | รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | ศึกษารูปแบบการดำเนินการศึกษาแบบโครงงาน | ต.ค. 59 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |
| A | วิเคราะห์การจัดการศึกษา แหล่งศึกษาเพื่อทำโครงงาน | ต.ค. 59 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |
| P | ประชุมวางแผนการดำเนินการเตรียมกิจกรรมการศึกษาแบบโครงงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ต.ค. 59 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |
| D | นำนักเรียนศึกษาโครงงานในชุมชน | ต.ค. 59-มี.ค. 60 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |
| E | ประเมินผลการดำเนินโครงการ | มี.ค. 59 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |
| I | นำผลประเมินการโครงการ มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป | มี.ค. 60 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |
| R | รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารโรงเรียน | มี.ค. 60 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |  |

5.  งบประมาณที่ใช้   5,000   บาท

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย  ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา | 5,000 | นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 34 คน เข้าร่วมกิจกรรม | ก.ค. 59 | นางอัจจิมา เครือวัลย์ |
| รวม | 5,000 |  |  |  |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 34 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญามีทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง | ประเมินงานตามสภาพจริง | แบบสังเกต/แบบสอบถาม |
| ผลผลิต นักเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการการศึกษาแบบโครงงานฐานวิจัย | ประเมินความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

2.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางอัจจิมา  เครือวัลย์)

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายณฤพร  นิลกาญจน์)

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย  สังราชกิจ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์