ชื่องาน / โครงการ           โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   	ด้านที่ 4 ด้านผู้เรียน

มาตรฐาน สมศ.              มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3, 2.4

มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ลักษณะงาน / โครงการ        ใหม่      ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		 นายสำราญ  หมื่นสระชุม

ระยะเวลาดำเนินการ	 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

******************************************************************************

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน   เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                 งานสภานักเรียน จึงจัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

3. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

3.1.1  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย

3.2.2  นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  วิธีดำเนินการ

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยกระบวนการ SAPDEIR ตามขั้นตอนดังนี้

| ขั้นตอน | กิจกรรม |
| --- | --- |
| ขั้นที่ 1 S | การศึกษาข้อมูล (STUDY) โรงเรียนจัดประชุมโดยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาความสำคัญในการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน |
| ขั้นที่ 2 A | การวิเคราะห์ข้อมูล (ANALYSIS) ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสรุปผล กำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน |
| ขั้นที่ 3 P | ขั้นการวางแผนการดำเนินงาน (PLAN) ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 1. กำหนดกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มาร่วมพัฒนา 2. กำหนดหน้ารับผิดชอบของภาคีเครือข่าย 3. กำหนดระยะเวลาการประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายภาระงาน 4. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ ภาระงาน กิจกรรม โครงการ 5. ขอความร่วมมือ โดยอธิบายให้เห็นถึง ผลดี ของการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ 6. มอบหมายงาน บทบาทหน้าที่ตามภาระงาน ให้เห็นความสำคัญ ให้เกียรติ ให้การยอมรับและยกย่องชมเชยแก่ผู้ร่วมงาน |
| ขั้นที่ 4 D | ขั้นการดำเนินการ (DO) ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน |
| ขั้นที่ 5 E | ขั้นการตรวจสอบ ติดตามการพัฒนา (EVALUATE) 1. กำหนดแนวทางการประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. กำหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ต่อโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3. จัดทำแบบประเมิน 4. ดำเนินการประเมิน 5. สรุปผลการประเมิน |
| ขั้นที่ 6 I | ขั้นการปรับปรุง พัฒนาและบูรณาการ (INTIGRATE) เป็นการนำผลของการดำเนินการโครงการ มาร่วมอภิปราย วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของงานให้มีคุณภาพโดย 1. ศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการ และผลการประเมิน 2. ร่วมวิเคราะห์ผล หาแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาสู่ความสำเร็จ 3. สรุปผลการ และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ และการบูรณาการ |
| ขั้นที่ 7 R | ขั้นการรายงานผล (REPORT) เป็นการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ โดย 1. กำหนดช่องทางการรายงาน 2. จัดทำรายงาน เอกสาร 3. ดำเนินการรายงานผลโดยวิธีการที่หลากหลาย |

5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน | 5,000 | นร.ชั้น ม.1-6 | 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 | ครูสำราญ หมื่นสระชุม |
| รวมทั้งสิ้น | 5,000 |  |  |  |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| ### ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ### วิธีการประเมิน | ### เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน | การสังเกต/ประเมินสถานที่จริง | แบบสรุปและรายงานผล |
| 2. ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | การสังเกต/ประเมินสถานที่จริง | แบบสรุปและรายงานผล |
| 3. เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น ไว้วางใจผู้อื่น มองโลกในแง่ดี และสมานความสามัคคี | การสังเกต/ประเมินสถานที่จริง | แบบสรุปและรายงานผล |

8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

8.2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ

8.3 อบต. คู

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายสำราญ  หมื่นสระชุม)

ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบโครงการ

(นายมงคล  จันทร์ทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย  สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์