แผนปฎิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ประจำปีงบประมาณ 2560

| ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -กิจกรรมสอบธรรมศึกษา -กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศาสตร์ -กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย -กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O-NET) -กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ -กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน -กิจกรรมตลาดน้ำการเรียนรู้วิถีชุมชน |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงวัฒนธรรมไทย -กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา -กิจกรรมค่ายพุทธบุตร -กิจกรรมค่ายมุสลิมสัมพันธ์ -กิจกรรมงานเมาลิด -กิจกรรมสมบัติผู้ดี ศักดิ์ศรี จช -กิจกรรมพบพระเจอธรรม |  |
|  | รวม 2โครงการ 14 กิจกรรม |  |

โครงการที่ 1

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน           วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ชื่องาน / โครงการ	พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   	4.5 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

มาตรฐาน สมศ.               มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่  6.2 , 6.3

ลักษณะงาน / โครงการ        	 ใหม่	      ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ	ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560

- หลักการและเหตุผล

กระทรงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก  และได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง ( พ.ศ. 2552-2561) ได้กำหนดแผนการพัฒนาเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของภูมิภาคอาเซียน

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอน      และกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่ก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย  และของประเทศต่างๆในอาเซียน

2.2 	เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย  และของประเทศต่างๆใน  นำไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน  ร้อยละ 85

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

3.2.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย  และของประเทศต่างๆในอาเซียน

3.2.2  นักเรียนทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน

4.  วิธีดำเนินการ

4.1  ขั้นวางแผน (Plan)

1)   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

2)  ประชุมอบรมสร้างความเข้าใจ หลักการ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน

3)  คณะกรรมการจัดทำกรอบภาระงานการดำเนินโครงการ

4)  คณะกรรมการจัดทำแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ

5)  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ

4.2   ขั้นดำเนินการ (DO)

1)  แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม

2)  คณะทำงานประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ

3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร

4)  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

5 )  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม

4.3  ขั้นตรวจสอบ (Check)

1)  จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2)  กำกับ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ 3 ระยะ ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่าง

ดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ

3)  ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ ตามข้อเสนอแนะ

4)  สรุปผลและรายงานผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ต่อผู้บังคับ บัญชาตามสายงาน

4.4   ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)

1)  คณะทำงานวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป

2)  เผยแพร่ นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อคณะครู  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

3)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

5.  งบประมาณที่ใช้     105,070   บาท (   หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดสิบบาทบาทถ้วน)

6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ธรรมศึกษา | 1,440 บาท | นักเรียนนับถือศาสนาพุทธชั้น ม.1-6 ร้อยละ 100 | ก.ค.-พ.ย. 59 | ครูเสฎฐวุฒิ |
| แข่งขันทักษะวิชาการ | - | นักเรียนตัวแทนจำนวน 30 คน | แข่นขันระดับเขตพื้นที่ พ.ย.60 แข่งขัน ระดับภาค ธ.ค. 60 | ครูสุไหวย๊ะ |
| ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศาสตร์ | 3,000 บาท | นักเรียน ร้อยละ60 | ตลอดปีการศึกษา | ครูรอฮานะ |
| ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย | 84,500 | นักเรียน ร้อยละ80 | ก.ค. 60 | ครูเสฎฐวุฒิ |
| สัปดาห์อาเซียน | 1,815 | นักเรียน ร้อยละ100 | 14-18 ส.ค.60 | ครูสุไหวหย๊ะ |
| เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O-NET) | 10,000 | นักเรียนชั้น ม.3และชั้นม.6 | พ.ย. 59 – ก.พ.60 | ครูเสฎฐวุฒิ |
| ค่ายพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ | 2,500 | นักเรียน ร้อยละ60 |  | ครูสุไหวย๊ะ |
| ตลาดน้ำการเรียนรู้วิถีชุมชน | 1,815 | นักเรียน ร้อยละ100 | ก.พ.60 | ครูรอฮานะ |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| ### ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ### วิธีการประเมิน | ### เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ### ผลลัพธ์ |  |  |
| นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย และของประเทศต่างๆใน นำไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน ร้อยละ 85 | ### - ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล | ### - แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ |
| ### ผลผลิต |  |  |
| 3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย และของประเทศต่างๆในอาเซียน | ### - ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล | ### - แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ |
| 3.2.2 นักเรียนทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน | - ประเมินผลงาน การทำงานร่วมกัน | ### แบบประเมินผลงาน ### แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสังเกต - แบบสัมภาษณ์ |

8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - 8.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

  - 8.2  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

  - 8.3  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี)

ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(.................................................... )

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประคอง  ดำคง )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย  สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมธรรมศึกษา

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 | 6 รีม | 100 | 600 |
| 2 | เครื่องดื่ม(น้ำปานะ) ถวายพระวิทยากร | 42 ครั้ง | 20 | 840 |
| รวม |  |  |  | 1,440 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม (ระดับเขตพื้นที่) | 30 คน | 50( 3 วัน) | 4,500 |
| 2. | ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ การแข่งขัน - กระดาษสีโปสเตอร์ คละสี - กาว 2 หน้า - เยื่อกาว - กระดาษสาตกแต่ง คละสี - กาวลาเท๊ก - แผ่น cd | 20 แผ่น 3 ม้วน 3 ม้วน 20 แผ่น 1 ขวดใหญ่ 10 แผ่น | 10 200 100 20 150 10 | 200 600 300 400 150 100 |
| 3 | ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขัน | นักเรียน 30 คน ครู 5 คน | 50 100 | 1,500 500 |
| 4 | ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม (ระดับภาค) | 15 คน | 50 ( 5 วัน) | 3,750 |
| 5 | ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขัน | 15 คน ครู 3 คน | 50 100 | 750 300 |
| 6 | ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม (ระดับประเทศ) | 5 คน | 50 (7 วัน) | 1,750 |
| 7 | ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขัน (ระดับประเทศ) | 5 คน ครู 2 คน | 100 200 | 500 400 |
| รวม |  |  |  | 15,700 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศาสตร์

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หนังสือ คู่มือ ความรู้ทางสังคมศึกษา | 10 เล่ม | 200 | 2,000 |
| 2 | ถ่ายเอกสาร | 2,000 แผ่น | 0.50 | 1,000 |
| รวม |  |  |  | 3,000 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าพาหนะ | 1 คัน | 15,000 | 75,000 |
| 2 | ตั๋วเข้าชมสถานที่ | 50 คน | 20 | 1,000 |
| 3 | อาหาร เครื่องดื่ม | 50 คน | 50 | 2,500 |
| 4 | ค่าวิทยากร | 5 คน | 1,000 | 5,000 |
| 5 | ของที่ระลึกศึกษาดูงาน | 5 ชิ้น | 200 | 1,000 |
| รวม |  |  |  | 84,500 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษสีโปสเตอร์สะท้อนแสง คละสี | 24 | 10 | 240 |
| 2 | กาวน้ำ TOA ขวดใหญ่ | 2 ขวด | 100 | 200 |
| 3 | กระดาษเกียรติบัตร | 100 แผ่น | 5 | 500 |
| 4 | กระดาษสีโปสเตอร์คละสี | 25 แผ่น | 15 | 375 |
| 5 | กาวสองหน้า | 2 ม้วนใหญ่ | 100 | 200 |
| 6 | เยื่อกาว | 3 ม้วน | 100 | 300 |
| รวม |  |  |  | 1,815 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O-NET)

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ถ่ายเอกสารข้อสอบ( O-NET) | 200 | 50 | 10,000 |
| รวม |  |  |  | 10,000 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน | 50 | 50 | 2,500 |
| รวม |  |  |  | 2,500 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมตลาดน้ำการเรียนรู้วิถีชุมชุน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษสีโปสเตอร์สะท้อนแสง คละสี | 24 | 10 | 240 |
| 2 | กาวน้ำ TOA ขวดใหญ่ | 2 ขวด | 100 | 200 |
| 3 | กระดาษเกียรติบัตร | 100 แผ่น | 5 | 500 |
| 4 | กระดาษสีโปสเตอร์คละสี | 25 แผ่น | 15 | 375 |
| 5 | กาวสองหน้า | 2 ม้วนใหญ่ | 100 | 200 |
| 6 | เยื่อกาว | 3 ม้วน | 100 | 300 |
| รวม |  |  |  | 1,815 |

โครงการที่ 2

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดำรงวัฒนธรรมไทย

ชื่องาน / โครงการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดำรงวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่	4.5 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

มาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่  6.2 , 6.3

ลักษณะงาน / โครงการ  	ใหม่	ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ	ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560

1.หลักการและเหตุผล

กระทรงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก และได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง ( พ.ศ. 2552-2561) ได้กำหนดแผนการพัฒนาเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของภูมิภาคอาเซียน

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอน      และกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่ก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย  และของประเทศต่างๆในอาเซียน

2.2 	เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์(Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย  และของประเทศต่างๆใน  นำไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียนร้อยละ 85

3.2 ผลผลิต (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

3.2.1นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย  และของประเทศต่างๆในอาเซียน

3.2.2  นักเรียนทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน

4.  วิธีดำเนินการ

4.1  ขั้นวางแผน(Plan)

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

2)  ประชุมอบรมสร้างความเข้าใจ หลักการ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน

3)  คณะกรรมการจัดทำกรอบภาระงานการดำเนินโครงการ

4)  คณะกรรมการจัดทำแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ

5)  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ

4.2   ขั้นดำเนินการ (DO)

1)  แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม

2)  คณะทำงานประชุมแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบ

3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร

4)  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

5 )  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม

4.3  ขั้นตรวจสอบ (Check)

1)  จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2)  กำกับ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ 3 ระยะ ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่าง

ดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ

3)  ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ ตามข้อเสนอแนะ

4)  สรุปผลและรายงานผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ต่อผู้บังคับ บัญชาตามสายงาน

4.4   ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act)

1)  คณะทำงานวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป

2)  เผยแพร่ นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อคณะครู  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

3)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

5.  งบประมาณที่ใช้    68,000      บาท (   หกหมื่นแปดพันบาทบาทถ้วน)

6.กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วันสำคัญทางศาสนา | 10,400 บาท | นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ100 | วันวิสาขบูชา 19 พ.ค.60 วันเข้าพรรษา 15 ก.ค. 60 วันสารทเดือนสิบ ช่วงปลายเดือนกันยายน วันมาฆบูชา เดือน ก.พ.60 | ครูเสฎฐวุฒิ |
| ค่ายพุทธบุตร (สังคมศึกษาร่วมกับกิจการนักเรียน) | 37,100 | นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ100 ชั้น ม.3และม.6 | 11-14ส.ค. 60 | ครูเสฎฐวุฒิ |
| มุสลิมสัมพันธ์ (สังคมศึกษาร่วมกับกิจการนักเรียน) | 12,300 | นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ100 ชั้น ม.3และม.6 | 11-14ส.ค. 60 | ครูสุมาลี |
| งานเมาลิด (สังคมศึกษาร่วมกับงานสัมพันธ์ชุมชน) |  |  |  | ครูสุมาลี |
| “สมบัติผู้ดี ศักดิ์ศรี จช ” | 1,000 |  | มิ.ย. 60 | ครูเสฎฐวุฒิ |
| พบพระเจอธรรม | - |  | ทุกวันพระประจำเดือน | ครูเสฎฐวุฒิ |

7.  การติดตาม  ประเมินผล

| - ตัวชี้วัดความสำเร็จ | - วิธีการประเมิน | - เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - ผลลัพธ์ |  |  |
| นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย และของประเทศต่างๆใน นำไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียนร้อยละ 85 | - - ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล | - - แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ |
| - ผลผลิต |  |  |
| 3.2.1นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของ ไทย และของประเทศต่างๆในอาเซียน | - - ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล | - - แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ |
| 3.2.2 นักเรียนทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในการเป็นประชาคมอาเซียน | - ประเมินผลงาน การทำงานร่วมกัน | - แบบประเมินผลงาน - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสังเกต - แบบสัมภาษณ์ |

8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - 8.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

  - 8.2สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

  - 8.3  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ

(.นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี )

ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

(.................................................... )

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประคอง  ดำคง )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนวย  สังราชกิจ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 | 1 รีม | 100 | 100 |
| 2 | ปัจจัยถวายวัด | 3 วัด | 500 | 1,500 |
| 3 | เทียนจำนำพรรษา | 4 เล่ม | 1000 | 4000 |
| 4 | ดอกไม้ตกแต่งเทียนจำนำพรรษา | 6 มัด | 300 | 1500 |
| 5 | เครื่องสังฆทาน | 3 วัด | 500 | 1,500 |
| 6 | กระดาษสีสองหน้า | 50 | 10 | 500 |
| 7 | กระดาษฟรอยด์จัดบอร์ด | 20 | 10 | 200 |
| 8 | กาวลาเท๊กซ์ | 5 | 50 | 250 |
| 9 | โปสเตอร์ภาพวันสำคัญทางศาสนา | 6 | 20 | 120 |
| 10 | กาวสองหน้าหนา | 2 | 150 | 300 |
| 11 | โฟม ขนาดหนา | 5 | 50 | 250 |
| 12 | เยื่อกาวสองหน้าขนาดบาง | 2 | 90 | 180 |
| รวม |  |  |  | 10,400 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษโรเนียวขาวเอ 4 | 20 รีม | 80 | 1,600 |
| 2 | กระดาษทำเกียรติบัตร | 6 ห่อ | 200 บาท | 1,200 |
| 3 | อาหารและอาหารว่าง | 180 คน | 60 | 10,800 |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3 กลุ่ม | 500 | 1,500 |
| 5 | ค่าสถานที่ |  |  | 2,000 |
| 6 | ค่าเช่าเหมารถ | 4 คัน | 5,000 | 20,000 |
| รวม |  |  |  | 37,100 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมค่ายมุสลิมสัมพันธ์

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษโรเนียวขาวเอ 4 | 20 รีม | 80 | 1,600 |
| 2 | กระดาษทำเกียรติบัตร | 6 ห่อ | 200 บาท | 1,200 |
| 3 | อาหารและอาหารว่าง | 100 คน | 60 | 6,000 |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3 กลุ่ม | 500 | 1,500 |
| 5 | ค่าสถานที่ |  |  | 2,000 |
| รวม |  |  |  | 12,300 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานเมาลิด

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 | 1 รีม | 100 | 100 |
| 2 | กระดาษสีสองหน้า | 50 | 10 | 500 |
| 3 | กระดาษฟรอยด์จัดบอร์ด | 20 | 10 | 200 |
| 4 | กาวลาเท๊กซ์ | 5 | 50 | 250 |
| 5 | กาวสองหน้าหนา | 2 | 150 | 300 |
| 6 | โฟม ขนาดหนา | 5 | 50 | 250 |
| 7 | เยื่อกาวสองหน้าขนาดบาง | 2 | 90 | 180 |
| รวม |  |  |  | 1,780 |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม“สมบัติผู้ดี ศักดิ์ศรี จช”

| ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 | 3 รีม | 100 | 300 |
| 2 | กระดาษทำเกียรติบัตร | 20 แผ่น | 5 บาท | 100 |
| 3 | ของที่ระลึก | 6 ชิ้น | 100 | 600 |
| รวม |  |  |  | 1,000 |